## 2
Додаток 4
до Плану удосконалення послуги
"Покращення дорожнього покриття"
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 1.1.1 |  |  | Кількість балів:
Відсутність необхідного КВЕДу не дає можливість здійснювати ремонт та обслуговування доріг за відсутності таких повноважень.
Реструктуризація КП "Арбузинський ККП" для отримання повноважень у сфері ремонту та обслуговування доріг
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Відкриття КВЕДу |  | Івко О.С. | bar: 2020 2
2 | Внесення змін до статуту | 1.2 | bar: 2020 2
3 | Внесення змін до штатного розпису, розробка посадових інструкцій | bar: 2020 3
4 | Кадрове забезпечення | bar: 2020 4
Всього: |  | 1.2
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
Громада має власне підприємство, яке може займатися утриманням та ремонтом доріг комунальної власності. |  |  |  | 2019 9: Кошти Арбузинського КП "Арбузинський ККП"

## 3
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект № 1.2.1. |  |  | Кількість балів:
Придбання техніки - самохідного грейдера для КП дозволить значно здешевшити проведення ремонтних робіт дорожнього покриття.
Придбання самохідного грейдера
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | проведення відкритих торгів |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
2 | визначення переможців
3 | придбання самохідного грейдера | 1820
4
Всього: |  | 1820
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
1. Зменшення витрат КП на обслуговування (ремонт та укладання ) доріг. 2. Можливість самостійно виконувати дорожні роботи ( здійснювати вирівнювання і переміщення грунту чи будівельних матеріалів, прибирання снігу в зимовий період |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством

## 4
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект 1.2.2. |  |  | Кількість балів:
Придбання техніки - бетоноукладачу для КП дозволить значно здешевшити проведення ремонтних робіт дорожнього покриття.
Придбання бетоноукладачу
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | проведення відкритих торгів |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | bar: 2023 2
2 | визначення переможців | bar: 2023 3
3 | придбання бетоноукладачу | 1170 | bar: 2023 4
4
Всього: |  | 1170
Очікувані результати |  |  |  | 2022 9: Джерело фінансування
1. - Можливість самостійно виконувати дорожні роботи (дозування, рівномірне розподілення і розрівнювання дорожньої суміші) 2. 3. 4. |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством

## 5
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект 1.2.3. |  |  | Кількість балів:
Придбання техніки - фрези самохідної для КП дозволить значно здешевшити проведення ремонтних робіт дорожнього покриття.
Придбання фрези самохідної
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | проведення відкритих торгів |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В | bar: 2020 3
2 | визначення переможців | bar: 2020 4
3 | придбання фрези | 780 | bar: 2020 5
4
Всього: |  | 780
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
1. Можливість самостійно виконувати дорожні роботи (зняття зношеного покриття) 2. 3. 4. |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством

## 6
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 1.2.4. |  |  | Кількість балів:
Придбання техніки - автосамоскиду для КП дозволить значно здешевшити проведення ремонтних робіт дорожнього покриття
Придбанння автосамоскиду
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| проведення відкритих торгів |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
визначення переможців
придбання автосамоскиду
Всього |  | 780
Очікувані результати |  |  |  | 2020 9: Джерело фінансування
1.Можливість самостійно виконувати дорожні роботи 2. Перевезення будівельних матеріалів 3. 4. |  |  |  | 2020 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством

## 7
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 1.2.5. |  |  | Кількість балів:
Придбання техніки - екскаватора для КП дозволить значно здешевшити проведення ремонтних робіт дорожнього покриття
Придбання екскаватора
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | проведення відкритих торгів |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | bar: 2020 4
2 | визначення переможця | bar: 2020 5
3 | придбання екскаватора | 1750 | bar: 2020 6
4
Всього: |  | 1750
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
Можливість риття кюветів та водовідвідних канав |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством

## 8
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 1.2.6. |  |  | Кількість балів:
Придбання техніки - автобетонозмішувачу із самозавантаженням для КП дозволить значно здешевшити проведення ремонтних робіт дорожнього покриття
Придбання автобетонозмішувачу із самозавантаженням
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | проведення відкритих торгів |  | Івко О.С. , Перепелицин Р.В. | bar: 2020 4
2 | визначення переможця | bar: 2020 5
3 | придбання автобетонозмішувачу із завантаженням | 1750 | bar: 2020 6
4
Всього: |  | 1750
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
Можливість самостійно виконувати дорожні роботи (приготування та транспортування бетонної суміші) |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством

## 9
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 1.3.1. |  |  | Кількість балів:
Відсутність на території ОТГ та поблизу заводів, які виготовляють бетонну суміш для дорожнього покриття.
Придбання міні бетонного заводу потужністю 25 куб. м/год
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | проведення відкритих торгів |  | Івко О.С. , Перепедицин Р.В. | bar: 2022 4
2 | визначення переможця | bar: 2022 5
3 | придбання міні бетонного заводу потужністю 25 куб м/год | 1800 | bar: 2022 6
4
Всього: |  | 1800
Очікувані результати |  |  |  | 2021 9: Джерело фінансування
Можливість виготовлення бетону. Мобільний завод, який при необхідності легко розкладається і транспортується, що дозволить виготовляти необхідну кількість бетону безпосередньо на місці. |  |  |  | 2021 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів, грантові кошти та інші джерела не заборонені законодавством

## 10
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.1.1. |  |  | Кількість балів:
Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги (моста) та його відсутністю на окремих ділянках, ямковістю, колійністю. На разі транспортно-експлуатаційний стан взагалі не забезпечує комфортного та безпечного перевезення пасажирів та вантажів, постає нагальна потреба у ліквідації ряду аварійно-небезпечних ділянок.
Капітальний ремонт дороги по вул. Мостова (міст) в смт. Арбузинка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | bar: 2021 3
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт) | bar: 2021 3
укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд | bar: 2021 4
виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | bar: 2021 5 to 2021 6
Всього |  | 8040
Очікувані результати |  |  |  | 2020 9: Джерело фінансування
1. Якісне дорожнє покриття на вулицях з найбільшим транспортним потоком 2. 3. 4. |  |  |  | 2020 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела

## 11
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.1.2. |  |  | Кількість балів:
Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги (моста) та його відсутністю на окремих ділянках, ямковістю, колійністю. На разі транспортно-експлуатаційний стан взагалі не забезпечує комфортного та безпечного перевезення пасажирів та вантажів, постає нагальна потреба у ліквідації ряду аварійно-небезпечних ділянок.
Капітальний ремонт дороги по вул. Учительська в смт. Арбузинка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
| виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | 32500
Всього |  | 32500
Очікувані результати |  |  |  | 2022 9: Джерело фінансування
Якісне дорожнє покриття на вулицях з найбільшим транспортним потоком, відремонтовано 2,5 км дорожнього покриття |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела

## 12
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.1.3. |  |  | Кількість балів:
Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги (моста) та його відсутністю на окремих ділянках, ямковістю, колійністю. На разі транспортно-експлуатаційний стан взагалі не забезпечує комфортного та безпечного перевезення пасажирів та вантажів, постає нагальна потреба у ліквідації ряду аварійно-небезпечних ділянок.
Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка ( від пр. Каштановий до вул. Мостова) в смт. Арбузинка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
2 | проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
3 | укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
4 | виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію
Всього: |  | 39600
Очікувані результати |  |  |  | 2023 9: Джерело фінансування
1. Відремонтовано 2,2 км дорожнього покриття, є якісне дорожнє покриття . 2. 3. 4. |  |  |  | 2023 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 13
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.1.4. |  |  | Кількість балів:
Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги (моста) та його відсутністю на окремих ділянках, ямковістю, колійністю. На разі транспортно-експлуатаційний стан взагалі не забезпечує комфортного та безпечного перевезення пасажирів та вантажів, постає нагальна потреба у ліквідації ряду аварійно-небезпечних ділянок.
Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна с. Полянка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
2 | проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
3 | укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
4 | виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | 16500
Всього: |  | 16500
Очікувані результати |  |  |  | 2023 9: Джерело фінансування
1. відремонтовано 1,5 км дорожнього покриття. 2. 3. 4. |  |  |  | 2023 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 14
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.2.1. |  |  | Кількість балів:
Відсутність дорожніх умов для задоволення попиту на перевезення пасажирів та вантажів, безпеки руху, потреба в збереження та розвитоку існуючої мережі доріг
Поточний ремонт дороги по вул. Мостова в смт. Арбузинка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
створення робочої групи з питань реалізації проекту | bar: 2020 4
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт) | bar: 2020 4
укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд | bar: 2020 5
| виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | 1206 | bar: 2020 5 to 2020 6
Всього |  | 1206
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
1. Створено якісне дорожнє покриття , відремонтовано 0,67 км дорожнього покриття. 2. 3. 4. |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 15
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.2.2. |  |  | Кількість балів:
Відсутність дорожніх умов для задоволення попиту на перевезення пасажирів та вантажів, безпеки руху, потреба в збереження та розвитоку існуючої мережі доріг
Поточний ремонт дороги по вул. Олега Ольжича в смт. Арбузинка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
створення робочої групи з питань реалізації проекту
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
| виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | 3672
3672
Очікувані результати |  |  |  | 2021 9: Джерело фінансування
1. Відремонтовано 2,04 км дорожнього покриття 2. 3. 4. |  |  |  | 2021 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 16
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.2.3. |  |  | Кількість балів:
Відсутність дорожніх умов для задоволення попиту на перевезення пасажирів та вантажів, безпеки руху, потреба в збереження та розвитоку існуючої мережі доріг
Поточний ремонт дороги по вул. Шкільна в смт. Арбузинка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
створення робочої групи з питань реалізації проекту
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
| виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | 3690
3690
Джерело фінансування
Відремонтовоно 2,46 км дорожнього покриття |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 17
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.2.4. |  |  | Кількість балів:
Відсутність дорожніх умов для задоволення попиту на перевезення пасажирів та вантажів, безпеки руху, потреба в збереження та розвитоку існуючої мережі доріг
Поточний ремонт дороги по вул. Хліборобна в смт. Арбузинка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
створення робочої групи з питань реалізації проекту
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
| виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | 4290
3101
Очікувані результати |  |  |  | 2022 9: Джерело фінансування
1. Відремонтовано 2,2 км дорожнього покриття 2. 3. 4. |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 18
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.2.5. |  |  | Кількість балів:
Відсутність дорожніх умов для задоволення попиту на перевезення пасажирів та вантажів, безпеки руху, потреба в збереження та розвитоку існуючої мережі доріг
Поточний ремонт дороги по вул. Величка в с. Новокрасне
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перпепелицин Р.В.
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
| виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | 3101
3101
Очікувані результати |  |  |  | 2022 9: Джерело фінансування
1. -відремонтовано 1,59 км дорожнього покриття 2. 3. 4. |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 19
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.3.1. |  |  | Кількість балів:
Відсутність водовідних канав, що призводить до руйнації дорожнього покриття
Будівництво водовідних канав по вул. Шевченка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перпепелицин Р.В.
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
| виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | 500
500
Очікувані результати |  |  |  | 2022 9: Джерело фінансування
1. -відремонтовано 1,59 км дорожнього покриття 2. 3. 4. |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 20
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.3.2 |  |  | Кількість балів:
Відсутність водовідних канав, що призводить до руйнації дорожнього покриття
Будівництво водовідних канав по пров. Торговому
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перпепелицин Р.В.
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
| виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | 250
250
Очікувані результати |  |  |  | 2022 9: Джерело фінансування
1. збудовано 0,58 км водовідних канав 2. 3. 4. |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 21
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 2.3.3. |  |  | Кількість балів:
Відсутність водовідних канав, що призводить до руйнації дорожнього покриття
Будівництво водовідних канав по пров. Новокрасненському
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перпепелицин Р.В.
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
| виконання робіт з капітального ремонту дороги; введення об’єкту в експлуатацію | 250
250
Очікувані результати |  |  |  | 2022 9: Джерело фінансування
1. -збудовано 0,92 км водовідвідних канав , захищено дорожнє покри ття, яке найбільше руйнується зливовими водами. 2. 3. 4. |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 22
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.1.1. |  |  | Кількість балів:
стан тротуарів та загальної транспортної інфраструктури в ОТГ є незадовільним. Враховуючи навантаження на територію, на даний час якість тротуарів, доріг та їх пропускна спроможність мають бути набагато вищі. Наразі є нагальна необхідність в проведенні капітального ремонту будівництва та відновлення пошкодженої інфраструктури тротуарів загального користування
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в смт. Арбузинка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
заключення договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
виконанння робіт з капітального ремонту тротуарів
Всього |  | 35200
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
Відремонтовано 17,6 тис. км тротуарів |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 23
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.1.2. |  |  | Кількість балів:
стан тротуарів та загальної транспортної інфраструктури в ОТГ є незадовільним. Враховуючи навантаження на територію, на даний час якість тротуарів, доріг та їх пропускна спроможність мають бути набагато вищі. Наразі є нагальна необхідність в проведенні капітального ремонту будівництва та відновлення пошкодженої інфраструктури тротуарів загального користування
Будівництво тротуарів по вул. Миру в с. Новокрасне
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
2 | проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
3 | заключення договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
4 | виконанння робіт з капітального ремонту тротуарів | 59536
Всього: |  | 59536
Очікувані результати |  |  |  | 2023 9: Джерело фінансування
1. - збудовано 14,9 тис. кв. м тротуарів 2. 3. 4. |  |  |  | 2023 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 24
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.2.1. |  |  | Кількість балів:
Проблема полягає у фізичній зношеності та моральній невідповідності сучасності мереж вуличного освітлення
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Величка в с. Новокрасне
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | bar: 2020 3
2 | проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт) | 318 | bar: 2020 4
3 | заключення договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
4 | виконанння робіт з капітального ремонту
Всього: |  | 318
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
1.Освітлені вулиці з найбільшим транспортним та пішохідним рухом.Відркмонтовано 1,59 км мереж вуличного освітлення 2. 3. 4. |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 25
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.2.2. |  |  | Кількість балів:
Проблема полягає у фізичній зношеності та моральній невідповідності сучасності мереж вуличного освітлення
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Соборна в с. Новокрасне
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
2 | проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт)
3 | заключення договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
4 | виконанння робіт з капітального ремонту
Всього:
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
Освітлені вулиці з найбільшим транспортним та пішохідним рухом.Відркмонтовано 0,9 км мереж вуличного освітлення 3. 4. |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 26
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.2.3. |  |  | Кількість балів:
Проблема полягає у фізичній зношеності та моральній невідповідності сучасності мереж вуличного освітлення
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Хліборобна в с. Новокрасне
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | створення робочої групи з питань реалізації проекту
2 | проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт) | 180
3 | заключення договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
4 | виконанння робіт з капітального ремонту
Всього: |  | 180
Очікувані результати |  |  |  | 2020 9: Джерело фінансування
Освітлені вулиці з найбільшим транспортним та пішохідним рухом.Відркмонтовано 2,2 км мереж вуличного освітлення 2. 3. 4. |  |  |  | 2020 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 27
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.2.4. |  |  | Кількість балів:
Проблема полягає у фізичній зношеності та моральній невідповідності сучасності мереж вуличного освітлення
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Полежкіна в с. Новокрасне
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
2 | проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт) | 40
3 | заключення договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
4 | виконанння робіт з капітального ремонту
Всього: |  | 40
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
1.Освітлені вулиці з найбільшим транспортним та пішохідним рухом.Відркмонтовано 0,2 км мереж вуличного освітлення 2. 3. 4. |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 28
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.2.5. |  |  | Кількість балів:
Проблема полягає у фізичній зношеності та моральній невідповідності сучасності мереж вуличного освітлення
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Центральна в с. Полянка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | bar: 2021 2
2 | проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт) | 300 | bar: 2021 3
3 | заключення договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
4 | виконанння робіт з капітального ремонту
Всього: |  | 300
Очікувані результати |  |  |  | 2020 9: Джерело фінансування
1. Освітлені вулиці з найбільшим транспортним та пішохідним рухом.Відркмонтовано 1,52 км мереж вуличного освітлення 2. 3. 4. |  |  |  | 2020 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 29
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.2.6. |  |  | Кількість балів:
Проблема полягає у фізичній зношеності та моральній невідповідності сучасності мереж вуличного освітлення
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Центральній в с. Вишневе
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | створення робочої групи з питань реалізації проекту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
2 | проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт) | 126
3 | заключення договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд
4 | виконанння робіт з капітального ремонту
Всього: |  | 126
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
1.Освітлені вулиці з найбільшим транспортним та пішохідним рухом.Відркмонтовано 0,63 км мереж вуличного освітлення 2. 3. 4. |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 30
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.3.1. |  |  | Кількість балів:
Відсутність дорожніх знаків в ОТГ, що створює небезпеку руху, як для пішоходів так і для транспортних засобів
Встановлення дорожніх знаків
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Придбати дорожні знаки | 200 | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
2 | Встановити дорожні знаки
3
4
Всього: |  | 200
Очікувані результати |  |  |  | 2023 9: Джерело фінансування
1. створено умови для безпечного транспортного та пішохідногот руху. 2. 3. 4. |  |  |  | 2023 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 31
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.3.2. |  |  | Кількість балів:
Відсутність дорожньої розмітки, що створює небезпечні умови для транспортного та пішохідного руху.
Облаштування дорожньої розмітки
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Створити робочу групу для орг. Питань по нанесенню дорожньої розмітки | 200 | Івко О.с., Перепелицин Р.В.
Нанесення дорожньої розмітки
Всього: |  | 200
Очікувані результати |  |  |  | 2021 9: Джерело фінансування
1. нанесено дорожню розмітку на основних вулицях громади 2. 3. 4. |  |  |  | 2021 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 32
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.3.3. |  |  | Кількість балів:
Відсутня можливість здійснювати віддалений контроль за дотриманням правил дорожнього руху та виявляти порушників
Придбання та встановлення камер відеоспостереження
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Придбання камер відеоспостереження | 50 | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
Встановлення камер відеоспостереження
50
Очікувані результати |  |  |  | 2023 9: Джерело фінансування
1. Придбано та встановлено 40 камер відеоспостереження 2. 3. 4. |  |  |  | 2023 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 33
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.4.1. |  |  | Кількість балів:
Відсутні комфортні та безпечні умови для учнів, що підвозяться до школи шкільним автобусом та пасажирів громадського транспорту
Капітальний ремонт існуючих зупинок ( по вул. Учительська, вул. Мостова, вул. Шевченка) в смт. Арбузинка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Проведення процедури закупівлі необхідного матеріалу для ремонту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | bar: 2022 3
2 | проведення ремонт зупинок | 650 | bar: 2022 4 to 2022 5
3
4
Всього: |  | 650
Очікувані результати |  |  |  | 2021 9: Джерело фінансування
1. створено комфортні та безпечні умови для учнів, що підвозяться до школи та пасажирів громадського транспорту, відремонтовано 3 зупинки 2. 3. 4. |  |  |  | 2021 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 34
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.4.2. |  |  | Кількість балів:
Відсутні комфортні та безпечні умови для учнів, що підвозяться до школи шкільним автобусом та пасажирів громадського транспорту
Капітальний ремонт існуючої зупинки (по вул. ) в с. Полянка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Проведення процедури закупівлі необхідного матеріалу для ремонту |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
| проведення ремонт зупинок | 200
Всього |  | 200
1. створено комфортні та безпечні умови для учнів, що підвозяться до школи та пасажирів громадського транспорту, відремонтовано 1 зупинки 2. 3. 4. |  |  |  | 2021 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 35
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект № 3.4.3. |  |  | Кількість балів:
Відсутні комфортні та безпечні умови для учнів, що підвозяться до школи шкільним автобусом та пасажирів громадського транспорту
Встановлення нових зупинок ( по вул. Набережна, по вул. Шевченка) в смт. Арбузинка
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Проведення процедури виготовлення та закупівлі зупинок | 600 | bar: 2023 3
2 | встановлення зупинок | bar: 2023 4 to 2023 5
3
4
Всього: |  | 600
Очікувані результати |  |  |  | 2022 9: Джерело фінансування
1. створено комфортні та безпечні умови для учнів, що підвозяться до школи та пасажирів громадського транспорту, встановлено 2 зупинки 2. 3. 4. |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 36
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.5.1. |  |  | Кількість балів:
Підїздний шлях до закладу освіти потребує капітального ремонту для створення комфортних та безпечних умов.
капітальний ремонт підїздного шляху до ЗОШ №1
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | визначитися через процедуру обрання підрядчика дл явиконання робіт |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В.
2 | здійснити капітальний ремонт підїздного шляху | 1500
3
4
Всього: |  | 1500
Очікувані результати |  |  |  | 2023 9: Джерело фінансування
1. Створено комфортні та безпечні умови підїзду до ЗОШ, відремонтовано підїздний шлях. 2. 3. 4. |  |  |  | 2023 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 37
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.5.2. |  |  | Кількість балів:
Підїздний шлях до закладу освіти потребує капітального ремонту для створення комфортних та безпечних умов.
Капітальний ремонт підїздного шляху до ЗОШ № 2
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | визначитися через процедуру обрання підрядчика дл явиконання робіт |  | Івко О.С.. Перепелицин Р.В. | bar: 2023 2
2 | здійснити капітальний ремонт підїздного шляху | 1500 | bar: 2023 3 to 2023 4
3
4
Всього: |  | 1500
Очікувані результати |  |  |  | 2022 9: Джерело фінансування
1. Створено комфортні та безпечні умови підїзду до ЗОШ, відремонтовано підїздний шлях. 2. 3. 4. |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 38
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.5.3. |  |  | Кількість балів:
Підїздний шлях до закладу освіти потребує капітального ремонту для створення комфортних та безпечних умов.
Капітальний ремонт підїздного шляху до Новокрасненської ЗОШ
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | визначитися через процедуру обрання підрядчика дл явиконання робіт | 1500.00 | bar: 2020 3
2 | здійснити капітальний ремонт підїздного шляху | bar: 2020 4 to 2020 5
3
4
Всього: |  | 1500
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
1. Створено комфортні та безпечні умови підїзду до ЗОШ, відремонтовано підїздний шлях. 2. 3. 4. |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 39
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.5.4. |  |  | Кількість балів:
Необхідність капітального ремонту пандусу для маломобільних груп до загальноосвітніх навчальних закладів, зумовлена відсутністю доступу ло ЗОШ маломобідих груп населення
Капітальний ремонт пандусу в Арбузинській ЗОШ №2
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | визначитися через процедуру обрання підрядчика для виконання робіт |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | bar: 2023 3
2 | здійснити капітальний ремонт підїздного шляху | 45 | bar: 2023 4 to 2023 5
3
4
Всього: |  | 45
Очікувані результати |  |  |  | 2022 9: Джерело фінансування
1. - Забезпечено доступнясть до ЗОШ маломобільних груп нпселення. 2. 3. 4. |  |  |  | 2022 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 40
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.5.5. |  |  | Кількість балів:
Необхідність капітального ремонту пандусу для маломобільних груп до загальноосвітніх навчальних закладів, зумовлена відсутністю доступу ло ЗОШ маломобідих груп населення
Капітальний ремонт пандусу в Арбузинській ЗОШ №1
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | визначитися через процедуру обрання підрядчика дл явиконання робіт |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | bar: 2020 4
2 | здійснити капітальний ремонт підїздного шляху | 45 | bar: 2020 5 to 2020 6
3
4
Всього: |  | 45
Очікувані результати |  |  |  | 2019 9: Джерело фінансування
1. Забезпечено доступність до ЗОШ маломобільних груп населення, відремонтовано пандус в ЗОШ №1 2. 3. 4. |  |  |  | 2019 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 41
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 3.5.6. |  |  | Кількість балів:
Необхідність капітального ремонту пандусу для маломобільних груп до загальноосвітніх навчальних закладів, зумовлена відсутністю доступу ло ЗОШ маломобідих груп населення
Капітальний ремонт пандусу в Новокрасненській ЗОШ
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | визначитися через процедуру обрання підрядчика дл явиконання робіт | bar: 2022 3
2 | здійснити капітальний ремонт підїздного шляху | bar: 2022 4 to 2022 5
3
4
Всього: |  | 45
Очікувані результати |  |  |  | 2021 9: Джерело фінансування
1. Забезпечено доступнясть до ЗОШ маломобільних груп нпселення, відремонтовано пандус в Новокрасненській ЗОШ 2. 3. 4. |  |  |  | 2021 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 42
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 4.1.1. |  |  | Кількість балів:
Відсутні ефективні кадрові ресурси громади у сфері дорожнього господарства
Навчання працівників з менеджменту у сфері дорожнього господарства
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Пройти навчання | 5 | Івко О.С.
2
3
4
Всього: |  | 5
Очікувані результати |  |  |  | 2020 9: Джерело фінансування
1. Пройдено навчання 2 працівників 2. 3. 4. |  |  |  | 2020 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 43
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 4.1.2. |  |  | Кількість балів:
Відсутні ефективні кадрові ресурси громади у сфері дорожнього господарства
Навчання працівників з технології будівництва, ремонту та утримання обєктів дорожнього господарства.
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Пройти навчання | 15 | Івко О.С.
2
3
4
Всього: |  | 15
Очікувані результати |  |  |  | 2020 9: Джерело фінансування
1. Пройдено навчання 3 працівників 2. 3. 4. |  |  |  | 2020 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 44
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 4.1.3. |  |  | Кількість балів:
Відсутня можливість якісного електронного управління дорожнім господарством
Придбання програмного забезпечення для автоматизації управлінських та технологічних процесів
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Придбати програмне забезпечення | 30 | Івко О.С. | bar: 2021 4
2
3
4
Всього: |  | 30
Очікувані результати |  |  |  | 2020 9: Джерело фінансування
1. Забезпечено можливість якісного електронного управління дорожнім господарством 2. 3. 4. |  |  |  | 2020 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 45
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 4.2.1. |  |  | Кількість балів:
Відсутність необхідної документальної бази для управління дорожнім господарством
Розробка карти доріг громади
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Створити карту реєстру доріг | 3 | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | bar: 2021 3
2
3
4
Всього: |  | 3
Очікувані результати |  |  |  | 2020 9: Джерело фінансування
створено реєстр доріг громади, для управління дорожнім господарством громади |  |  |  | 2020 9: Кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету та державних бюджетів, грантові кошти та інші джерела фінансування

## 46
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 4.2.2. |  |  | Кількість балів:
Відсутність необхідної документальної бази для управління дорожнім господарством
Розробка реєстру доріг громади та його постійна актуалізація
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Створити реєстр доріг громади |  | Івко О.С., Перепелицин Р.В. | bar: 2021 4
2
3
4
Всього: |  | 0
Очікувані результати |  |  |  | 2020 9: Джерело фінансування
1. створено реєстр доріг громади, для управління дорожнім господарством громади 2. 3. 4. |  |  |  | 2020 9: Не потребує фінансування

## 47
Арбузинська ОТГ
Удосконалення послуги "дороги" | [10 empty] | Проект N 4.3.1. |  |  | Кількість балів:
Відсутність просвітницької діяльності у сфері дорожнього господарства
Просвітницька діяльність у сфері дорожнього господарства
N/N | Завдання | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Відповідальний виконавець | Місяць/Рік
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Проведення заходів |  | Ружанська Л.С., Івко О.С. | bar: 2021 4
2
3
4
Всього: |  | 0
Очікувані результати |  |  |  | 2020 9: Джерело фінансування
сформовано з раннього віку свідомого мешканця громади |  |  |  | 2020 9: не потребує фінансування