## Дорожня карта 2019
Компетенція (повноваження) | Бал 2019 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету (так/ні) | Продукт виконання заходів | Термін виконання | Допомога міжнародних програм та АОТГ (так/ні) | Повязаність із іншими заходами | Очікуваний бал 2019
| 0 | [7 empty] | 0
1.1 Стратегічне планування
1.2 Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ
1.3 Лідерство в місцевому економічному розвитку
1.4 Ефективний організаційний менеджмент ОТГ
1.5 Управління персоналом
2.1 Розробка та виконання бюджету
2.2 Генерування доходу в бюджет громади (джерела надходжень)
2.3 Здійснення публічних закупівель
2.4 Управління власністю громади
2.5 Фінансова звітність та аудит
3.1 Планування послуг
3.2 Організація доступу населення та охопленість послугами
3.3 Застосування механізмів отримання зворотних відгуків стосовно
3.4 Моніторинг рівня задоволеності послугами серед населення
3.5 Інформаційно-роз’яснювальна робота з надання послуг
4.1 Публічність управлінської діяльності органів місцевого самоврядування
4.2 Прозорість діяльності виборних органів влади – місцевих рад депутатів
4.3 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки демократичного врядування
4.4 Дотримання гендерного балансу в діяльності місцевих органів влади
4.5 Залучення місцевої молоді до управління громадою
© Цей інформаційний матеріал став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

## Лідерство та управління
Компетенція (повноваження) | Бал червень 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету (так/ні) | Продукт виконання заходів | Термін виконання |  |  |  | Допомога міжнародних програм та АОТГ (так/ні) | Повязаність із іншими заходами | Очікуваний бал грудень 2020
[6 empty] | ІІ кв 2020 | ІІІ кв 2020 | VІ кв 2020 | І кв 2021
1.1 Стратегічне планування | 3 | При перегляді статегії передбачити залучення груп чоловіків та жінок для врахування їхньої думки у відповідності до принципів гендерного підходу | Тхір Ю.С. | ні | Рішення про внесення змін до Стратегії, протоколи громадських слухань, результати опитувань тощо |  |  |  |  | ні | 4.4 | 4
|  | Передбачити в бюджеті на 2020 та 2021 рік кошти на виконання завдань та проектів Стратегії | Лутчина І.С. | так | Рішення про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік, пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету на 2020 рік, рішення про селищний бюджет на 2021 рік |  |  |  |  | ні | 2.1
|  | Проведення моніторингу досягнення цілей Стратегії | Долга І.О. | ні | Звіт про виконання Стратегії та досягнення стратегічних та операційних цілей |  |  |  |  | так
1.2 Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ | 4 | Розширення повноважень у сфері охорони здоров"я шляхом прийняття на баланс Арбузинської ЦРЛ та ПМСД | Травянко Є.В. | ні | Рішення про передачу на баланс селищної ради ЦРЛ та ПМСД |  |  |  |  | ні |  | 5
|  | Укладання угоди про міжмуніципаьне співробітництво | Міщенко В.О. | ні | Угода про міжмуніципальне співробітництво |  |  |  |  | так
|  | Здійснити аналіз завантаженості робочого часу та відповідність завдань посадовим інструкціям апарату ОТГ | Начальники відділів | ні | Розпорядження про затвердження/внесення змін до посадових інструкцій |  |  |  |  | ні | 1.4
1.3 Лідерство в місцевому економічному розвитку | 2 | Розробити проект Плану соціально-економічного розвитку на 2021-2023 роки з урахуванням громад, приєднання яких планується. Включити до Плану економічні проекти, орієньовані на жіночу та /або молодіжну аудиторію ОТГ, а також таких, які передбачають залучення представників інших, зазвичай маргіналізованих, соціальних груп | Лутчина І.С., Тхір Ю.С., Ружанська Л.С., Долга І.О. | ні | Проект Плану соціально-економічного розвитку |  |  |  |  | ні |  | 3
|  | Провести принаймі один захід щодо популяризації економічної активності молоді, жінок, або інших, зазвичай маргіналізованих, соціальних груп | Долга І.О. | так | Фото-звіт, стаття на сайті, в соц мережах |  |  |  |  | ні
|  | Розпочати реалізацію першого проекту Програми МЕР | Лутчина І.С. | так | ПКД на проект, інші технічні та гарфічні документи |  |  |  |  | так
|  | Проводити періодично засідання КДО з МЕР та органів влади з питань реалізації Програми МЕР, внесення змін до неї. Проводити зустрічі з громадою, слухання щодо реалізації першого проекту Програми МЕР | Лутчина І.С., Долга І.О. | ні | Протоколи засідань робочої групи з МЕР, протоколи громадських зборів, слухань |  |  |  |  | так
1.4 Ефективний організаційний менеджмент ОТГ | 3 | Оновити редакцію Статуту та регламенту з урахуванням запланованого доприєднання громад. Зазначені документи повинні містити сформульовану візію майбутнього громади для співробітників органів влади в ОТГ. | Ніколаєнко Є.А. | ні | Статут, регламент |  |  |  |  | ні |  | 4
|  | Придбати програмне забезпечення з електронного документообігу, забезпечити його впровадження | Лутчина І.С., Солдатова Н.А. | так | Договір на надання послуг та тех підтримки програмного забезпечення |  |  |  |  | ні
|  | Внести зміни до інструкції з діловодства щодо впровадження Е-документообігу | Тхір Ю.С. | ні | Інструкція з діловодства |  |  |  |  | ні
|  | Розробити інструкції/письмові вказівки щодо виконання посадових обов"язків та конкретних задач працівників селищної ради | Начальники відділів, Ружанська Л.С. - для методичного кабінету | ні | Інструкції/письмові вказівки щодо виконання посадових обов"язків та конкретних задач працівників селищної ради |  |  |  |  | ні
1.5 Управління персоналом | 2 | Забезпечити впровадження електронної системи управління кадрами | Мартинко В.А. | ні | Посадова інструкція особи, відповідальної за кадрову роботу в частині роботи з електронною системою управління кадрами |  |  |  |  | ні |  | 3
|  | Розробити та затвердити Положення про електронну систему управління кадрами | Мартинко В.А. | ні | Положення про електронну систему управління кадрами та розпорядчий документ про його затвердження |  |  |  |  | ні
|  | Постійно оновлювати та контролювати виконання плану підвищення кваліфікації | Мартинко В.А. | ні | Розпорядження про затвердження плану підвищення кваліфікації |  |  |  |  | ні
|  | Внести зміни до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад (у ньому чітко окреслити джерела публікацій, проведення конкурсів, прийняття рішень за результатами конкурсів) | Мартинко В.А. | ні | розпорядження про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад |  |  |  |  | ні
|  | Постійно переглядати та оновлювати посадові інструкції працівників з метою забезпечення їх відповідності реально виконуваним функціям | Мартинко В.А., начальники відділів | ні | Посадові інструкції |  |  |  |  | ні
|  | Розробити та затвердити Положення про порядок інструктування новопризначених співробітників | Мартинко В.А. | ні | Розпорядження про затвердження Положення про порядок інструктування новопризначених співробітників |  |  |  |  | ні
|  | Розробити і затвердити Положення про проведення щорічної оцінки посадових осіб ОМС. Забезпечити в порядку проведення оцінки врахування думки посадових осіб | Мартинко В.А. | ні | Положення про проведення щорічної оцінки посадових осіб ОМС та розпорядчий документ про його затвердження |  |  |  |  | ні
|  | Розробити і затвердити Положення про атестацію співробітників | Мартинко В.А. | ні | Розпорядження про затвердження Положення про атестацію співробітників |  |  |  |  | ні

## Управління фінансами та бюджет
Компетенція (повноваження) | Бал червень 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету (так/ні) | Продукт виконання заходів | Термін виконання |  |  |  | Допомога міжнародних програм та АОТГ (так/ні) | Повязаність із іншими заходами | Очікуваний бал грудень 2020
[6 empty] | ІІ кв 2020 | ІІІ кв 2020 | VІ кв 2020 | І кв 2021
2.1 Розробка та виконання бюджету | 4 | Здійснювати збір пропозицій до бюджету на 2021 рік, систематизувати їх та представити на розгляд депутатам ради | Лутчина І.С., Долга І.О., солдатова Н.А. | ні | Аналіз зібраних пропозицій до бюджету на 2020 рік |  |  |  |  | ні |  | 5
|  | Розроблення щоквартальних та щорічних звітів про виконання бюджету, в тому числі і в доступній для громадськості формі (інфографіка) | Лутчина І.С. | ні | Висвітлені на сайті громади звіти, в тому числі інфографіка |  |  |  |  | ні
|  | Проведення мінімум двох громадських слухань щодо проекту бюджету на 2020 рік | Лутчина І.С., Солдатова Н.А. | ні | Протокол громадських слухань |  |  |  |  | ні
|  | Підготувати та опублікувати короткий виклад бюджету на 2021 рік з анотацією голови ОТГ стосовно того, як у ньому відображені пріорітети громади | Лутчина І.С., Долга І.О. | ні | Публікація звіту |  |  |  |  | ні
|  | Передбачити в бюджеті на 2020 та 2021 рік кошти на виконання завдань та проектів Стратегії | Лутчина І.С. | так | Рішення про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік, пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету на 2020 рік, рішення про селищний бюджет на 2021 рік |  |  |  |  | ні | 1.1
2.2 Генерування доходу в бюджет громади (джерела надходжень) | 2 | Продовжити роботу над формуванням загальної бази платників податків | Тараненко В.Є. | ні | Реєстр платників податків |  |  |  |  | ні |  | 2
|  | Провести засідання робочої групу по наповненню бюджету та для роботи з недобросовісними платниками податків. Реалізувати разом з робочою групою принаймі один захід на виконання плану наповнення дохідної частини бюджету | Тараненко В.Є. | ні | Протокол засідання робочої групи |  |  |  |  | ні
|  | Оприлюднити на сайті селищної ради обгрунтування тарифів на підставі розрахунку витрат | Івко О.С. | ні | Лінк на сайт громади |  |  |  |  | ні
|  | Перегляд тарифів на комунальні послуги | Івко О.С. | ні | Рішення про затвердження тарифів на комунальні послуги |  |  |  |  | ні
2.3 Здійснення публічних закупівель | 2 | Підготувати та опублікувати звіт про здійснені закупівлі за результатами 2020 року | Павлюк Т., Долга І.О. | ні | Публікація звіту |  |  |  |  | ні |  | 3
|  | Провести щонайменше одну закупівлю товарів/робіт на допорогову суму з використанням системи ProZorro | Павлюк Т. | ні | Лінк на код закупівлі |  |  |  |  | ні
|  | Постійно оновлювати на сайті інформацію щодо закупівель | Павлюк Т. | ні | Сайт громади |  |  |  |  | ні
|  | Проходити навчання з питань здійснення закупівель | Члени тендерного комітету | ні | План підвищення кваліфікації | [5 empty] | 1.5
2.4 Управління власністю громади | 2 | Наповнити сформований реєстр об"єктів комунальної власності (мінімум 50% від усіх об"єктів комунальної власності), оприлюднювати оновлений реєстр на сайті | Міщенко В.О. | ні | Реєстр об"єктів комунальної власності |  |  |  |  | ні |  | 3
|  | Розробити програму з управління активами на середньостроковий період |  | ні | програма з управління активами та розпорядчий документ з її затвердження |  |  |  |  | так
|  | Продовжити роботу комісії по виявленню безхазяйного майна |  | ні | Розпорядження про створення комісії по виявленню безхазяйного майна, протоколи засідань комісії |  |  |  |  | ні
2.5 Фінансова звітність та аудит | 3 | Забезпечити впровадження програмного забезпечення з управління фінансами та веденню бухгалтерського обліку | Лутчина І.С. | ні | Договір на надання послуг та тех підтримки програмного забезпечення |  |  |  |  | ні | 1.5 | 4
|  | Визначити відповідального працівника та внести зміни до посадової інструкції, в частині де встановлюється завдання контролю за виконанням рекомендацій за результатами аудиторських перевірок | Лутчина І.С. | ні | Посадова інструкція |  |  |  |  | ні
|  | Створення робочої групи із внутрішнього аудиту та визначення відповідальної особи | Лутчина І.С. | ні | Розпорядження про створення робочої групи із внутрішнього аудиту |  |  |  |  | ні

## Надання послуг
Компетенція (повноваження) | Бал червень 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету (так/ні) | Продукт виконання заходів | Термін виконання |  |  |  | Допомога міжнародних програм та АОТГ (так/ні) | Повязаність із іншими заходами | Очікуваний бал грудень 2020 р
[6 empty] | ІІ кв 2020 | ІІІ кв 2020 | VІ кв 2020 | І кв 2021
3.1 Планування послуг | 2 | Забезпечити реалізацію Плану удосконалення послуги "Покращення дорожнього покриття" | Травянко Є.В., Івко О.С., Перепелицин Р.В., Лутчина І.С. | так | Звіт по виконанню Плану |  |  |  |  | так |  | 3
|  | Розробити План удосконалення другої послуги | Лутчина І.С., Івко О.С., робоча група з удосконалення послуг | ні | План з удосконалення послуги та розпорядчий документ про його затвердження |  |  |  |  | так
3.2 Організація доступу населення та охопленість послугами | 3 | Забезпечити розширення охоплення домогосподарств послугою водопостачання та утилізації сміття | Івко О.С. | так | Аналіз рівня охопленості (кількість охоплених домогосподарств до їх загальної кількості у громаді) |  |  |  |  | ні | 1.1, 2.1 | 4
|  | Забезпечити розширення доступу до парків та майданчиків | Перепелицин Р. | так | карта громади з позначенням парків та дитячих майданчиків |  |  |  |  | ні
|  | Проаналізувати рівень охопленості послугами населення громади, враховуючи реалізовані проекти | Івко О.С., Ружанська Л.С., Міщенко В.О. | ні | Звіт по рівню охопленості послугами населення |  |  |  |  | ні
3.3 Застосування механізмів отримання зворотних відгуків стосовно | 3 | Провести опитування мешканців громади стосовно послуги дорожнього покриття, результати оприлюднити на сайті громади |  | ні | Звіт про результати опитування |  |  |  |  | так | 3.4, 4.1 | 4
|  | Розробити та запровадити он-лайн механізм отримання відгуків від громадян - окрім вікна на сайті для скарг додати вікна для оцінки якості мінімум двох основних послуг |  | ні | Сайт громади |  |  |  |  | так | 4.1
|  | Створити та розмістити на сайті спеціальний формуляр для складання скарг чи запитів |  | ні | Сайт громади |  |  |  |  | так
|  | Розробити документ/документи щодо планування і впровадження заходів для коригування системи управління послугами (мінімум троьма) на основі аналізу відгуків громадян про місцеві послуги | Солдатова Н.А. | ні | Відповідний документ/документи |  |  |  |  | ні
|  | Розробити положення про проведення щорічної оцінки працівників ОТГ, та передбачити в ньому окремі пункти, щодо оцінювання працівників відділів, які займаються питаннями якості послуг, а також керівництва ОТГ (де зазначається одним із критеріїв робота керівництва в частині підвизення якості послуг) | Мартинко В.А. | ні | Положення про проведення щорічної оцінки працівників ОТГ |  |  |  |  | ні | 1.5
|  | Забезпечити проведення офіційного щорічного оцінювання керівництва комунальних підприємств, які залучені до надання певних послуг в ОТГ. При оцінюванні брати до уваги якість послуг, які ці підприємства надають жителям ОТГ | Мартинко В.А. | ні | Розпорядження про проведення щорічного оцінювання |  |  |  |  | ні | 1.5
|  | Розробити розпорядження щодо зменшення терміну розгляду скарги чи відповіді на запит (до 5 днів) | Тхір Ю.С. | ні | Розпорядження щодо зменшення терміну розгляду скарги чи відповіді на запит |  |  |  |  | ні
3.4 Моніторинг рівня задоволеності послугами серед населення | 0 | Провести опитування мешканців громади стосовно послуги дорожнього покриття та послуги водопостачання, результати оприлюднити на сайті громади |  | ні | Звіт про результати опитування |  |  |  |  | ні | 3.3, 4.1 | 1
|  | Оновлювати на сайті селищної ради інформацію щодо рівня сплати за комунальні послуги | Івко О.С. | ні | Звіт про рівень сплати за комунальні послуги |  |  |  |  | ні
3.5 Інформаційно-роз’яснювальна робота з надання послуг | 1 | Розробити постери, що рекламують принаймі 2 послуги, та розмістити їх у громадських місцях | Івко О.С., Солдатова Н.А. | так | Постери |  |  |  |  | ні | 4.1 | 3
|  | Оновлювати інформацію в розроблених буклетах, про послуги, що надаються в громаді | Івко О.С. | ні | Буклети |  |  |  |  | ні
|  | Провести інформаційну кампанію (публічний захід у формі громадського зібрання) щодо паління листя і вивозу сміття | Долга І.С., Солдатова Н.А. | ні | Фото-звіти |  |  |  |  | ні | 4.1
|  | Провести громадське обговорення щодо послуг, які надаються в ОТГ | Солдатова Н.А. | ні | Протокол громадського обговорення |  |  |  |  | ні
|  | Постійне оновлення на сайті інформації щодо послуг |  | ні | Сайт громади |  |  |  |  | ні

## Участь громадськості
Компетенція (повноваження) | Бал червень 2020 року | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету (так/ні) | Продукт виконання заходів | Термін виконання |  |  |  | Допомога міжнародних програм та АОТГ (так/ні) | Повязаність із іншими заходами | Очікуваний бал грудень 2020 р
[6 empty] | ІІ кв 2020 | ІІІ кв 2020 | VІ кв 2020 | І кв 2021
4.1 Публічність управлінської діяльності органів місцевого самоврядування | 1 | Переглянути структуру апарату ОТГ з метою створення підрозділу, відповідального за впровадження комунікаційної стратегії | Травянко Є.В. | ні | Положення про відділ |  |  |  |  | ні |  | 2
|  | Проведення консультацій з громадськістю стосовно прийняття рішення | Долга І.О. | ні | Протокол консультацій з громадськістю або лінк на сторінку сайту ОТГ, де розміщене вікно для консультації з мешканцями, або лінк на сторінку ОТГ в соц мережах, де відбувається дискусія влади і громадян щодо прийняття певного рішення |  |  |  |  | ні
|  | Розробити комунікаційну стратегію громади мінімум на 3 роки | Долга І.О. | ні | Розпорядження про затвердження комунікаційної стратегії |  |  |  |  | так
|  | Удосконалити сайт ОТГ у частині доступу до публічної інформації (нові сторінки, нові пошукові засоби тощо) |  | ні | Сайт громади |  |  |  |  | ні
4.2 Прозорість діяльності виборних органів влади – місцевих рад депутатів | 1 | Розробити комунікаційну стратегію громади мінімум на 3 роки | Долга І.О. | ні | Розпорядження про затвердження комунікаційної стратегії |  |  |  |  | так | 1.5 | 2
|  | Розробити та затвердити Положення щодо залучення громадян до засідань сесії ради ОТГ та виконавчого комітету | Ніколаєнко Є.А. | ні | Рішення про затвердження Положення щодо залучення громадян до засідань сесії ради ОТГ та виконавчого комітету |  |  |  |  | ні
|  | Внести зміни в регламент роботи сесії ради ОТГ щодо обов"язкового оприлюднення порядків денних та протоколів засідань сесії, а також актуалізації планів засідань на сайті громади. Щодо планів, регламент повинен передбачити часовий період коментарів для планів засідань та відповідей на них - на сайті | Ніколаєнко Є.А. | ні | Рішення про затвердження регламенту роботи сесії, сайт громади |  |  |  |  | ні
|  | Протоколи та порядки денні засідань ради та виконавчого комітету публікуються на сайті | Ніколаєнко Є.А., Тхір Ю.С. | ні | Сайт громади |  |  |  |  | ні
|  | Забезпечення звітування депутатів | Ніколаєнко Є.А. | ні | Звіти депутатів, сайт громади |  |  |  |  | ні
4.3 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки демократичного врядування | 1 | Розробити та затвердити ІТ-стратегію |  | ні | Рішення про затвердження ІТ-стратегії |  |  |  |  | так |  | 2
|  | Внести зміни до посадової інструкції спеціаліста, відповідального за наповнення вебсайту, в частині встановлення терміну і визначення конкретних завдань оновлення вебсайту (не рідше, аніж щотижня) | Мартинко В.А. | ні | Посадова інструкція |  |  |  |  | ні | 1.5
|  | Провести інвентаризацію технічної оснащеності та програмного забезпечення |  | ні | Звіт за результатами інвентаризаії, перелік технічного оснащення |  |  |  |  | ні
|  | Створення сторінок громади у соціальних мережах (інстаграм) | Долга І.О. | ні | Соц мережі |  |  |  |  | ні | 4.1
4.4 Дотримання гендерного балансу в діяльності місцевих органів влади | 3 | Внести зміни до посадової інструкції посадової особи, уповноваженої з гендерних питань, де за нею закріплюються відповідні повноваження (координатора з гендерних питань та відповідальність за проведення гендерної експертизи) | Мартинко В.А. | ні | Посадова інструкція |  |  |  |  | ні | 1.5 | 4
|  | Забезпечити виконання вимог Положення щодо проведення експертизи владних рішень та дотримання в органах влади гендерного балансу в їхній поточній діяльності | Тхір Ю.С. | ні | [5 empty] | так
4.5 Залучення місцевої молоді до управління громадою | 1 | Розробити та затвердити план розвитку молодіжної роботи в громаді | Ружанська Л.С. | ні | Рішення про затвердження плану розвитку молодіжної роботи в громаді |  |  |  |  | так |  | 2
|  | Розробити та затвердити програму розвитку молоді в ОТГ | Ружанська Л.С. | ні | Рішення про затвердження програми розвитку молоді в ОТГ |  |  |  |  | так
|  | Передбачити в бюджеті на 2020 або 2021 рік видатки на забезпечення виконання програми розвитку молоді | Лутчина І.С. | так | Рішення про селищний бюджет |  |  |  |  | ні
|  | Призначити відповідальну особу з молодіжних питань | Травянко Є.В. | ні | Розпорядження про призначення відповідальної особи з молодіжних питань |  |  |  |  | ні